## спорт товар
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
спорт товар | [10 empty] | 2022-10-12 10:39
Цвет | Структура задач |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Управление проектом |  |  | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-11 13:00 |  | 0 | 31 | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | проект | спорт товар | 1
| 1.1 |  | План проекта | Егор Балалалев, markkuz03, neonmals | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 11:00 |  | 0 | 2 | 6 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | задача | спорт товар / Управление проектом | 2
| 1.2 |  | Завершение | Егор Балалалев, markkuz03, neonmals | 2022-10-11 13:00 | 2022-10-11 13:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | веха | спорт товар / Управление проектом | 2
| 2 | Подготовка |  |  | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 14:00 |  | 0 | 5 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | проект | спорт товар | 1
| 2.1 |  | Планирование проекта | Егор Балалалев, markkuz03, neonmals | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 14:00 |  | 0 | 5 | 15 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | задача | спорт товар / Подготовка | 2
| 2.2 |  | Завершение | Егор Балалалев, markkuz03, neonmals | 2022-10-07 14:00 | 2022-10-07 14:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  | 2.1 | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | веха | спорт товар / Подготовка | 2
| 3 | Дизайн |  |  | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-13 14:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | проект | спорт товар | 1
| 3.1 |  | Техническое проектирование |  | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 14:00 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | задача | спорт товар / Дизайн | 2
| 3.2 |  | Техническая спецификация |  | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 14:00 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | задача | спорт товар / Дизайн | 2
| 3.3 |  | Завершение |  | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-10 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | веха | спорт товар / Дизайн | 2
| 4 | Разработка |  |  | 2022-10-13 14:00 | 2022-10-24 12:00 |  | 0 | 61 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | проект | спорт товар | 1
| 4.1 |  | Интеграционное планирование |  | 2022-10-13 14:00 | 2022-10-13 17:00 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | Открыт | Низкий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | задача | спорт товар / Разработка | 2
| 4.2 |  | Среда |  | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 12:00 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | Открыт | Низкий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | задача | спорт товар / Разработка | 2
| 4.3 |  | Непрерывность процессов |  | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 12:00 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | Открыт | Низкий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | задача | спорт товар / Разработка | 2
| 4.4 |  | Завершение |  | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Низкий |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | веха | спорт товар / Разработка | 2
| 5 | Реализация |  |  | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-28 11:00 |  | 0 | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | проект | спорт товар | 1
| 5.1 |  | Внедрение |  | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 11:00 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | задача | спорт товар / Реализация | 2
| 5.2 |  | Поддержка |  | 2022-10-28 09:00 | 2022-10-28 11:00 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | задача | спорт товар / Реализация | 2
| 5.3 |  | Завершение |  | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-06 12:02 | Егор Балалалев | веха | спорт товар / Реализация | 2
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com